Concepción, 05 de agosto de 2026

# CORRELATIVO: 101-2026

Señores

AZA Planta Colina

Presente

Estimado Srs. AZA

Por medio de la presente comunicación, envió a usted nuestra propuesta técnica por el requerimiento de "Migracion Arrancador Suave Sirius”, AZA Planta Colina.

A continuación, encontrará las especificaciones de los servicios y alcances de esta propuesta.

# Requerimiento

acuerdo con lo requerido por AZA, planta Colina, se presenta la siguiente propuesta por el servicio de integración, programación, pruebas y puesta en marcha de para la migración del equipo ARRANCADOR SUAVE SIRIUS 3RW4453-6BC44 a un Variador de Frecuencia Siemens Sinamics G120.

# Propuesta Técnica

La propuesta técnica considera suministro de equipos y el servicio de programación para la migración de un arrancador suave Sirius a un Variados de Frecuencia Siemens Sinamics G120. Se contemplan 2 semanas de trabajo en oficina para análisis de planimetría, programación y pruebas de lógica y control.

Para la migración se consideran 4 días de trabajo en terreno, de los cuales se destinarán dos días para levantamiento, identificación, marcaje de cables y conexión del sistema, y dos días para carga de la configuración y pruebas de los equipos a integrar.

Para cumplir con lo solicitado, se contemplan las siguientes etapas de trabajo:

# Requerimientos previos

- Planimetría actualizada del Panel Ventilador Aire Combustión.

- Arquitectura y red de comunicación actualizada.

- Backups de equipos y PLC Maestro del sistema de control.

# Suministro de Hardware

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | SINAMICS PM240-2 IP20 FSG A 3AC 380-480V 200.00kW | 1 |
| 2 | SINAMICS CU240E-2 DP | 1 |
| 3 | Intelligent Operator Panel IOP-2 | 1 |
| 4 | Door mounting kit for IOP-2/BOP-2 incl. 5m connecting cable | 1 |
| 5 | LV HRC fuse link, NH2 400A AC 500V/ DC 440V | 3 |
| 6 | CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 | 1 |
| 7 | Tablero eléctrico tipo armario 2000x1200x400mm IP55, Incl. Integración | 1 |

# Preparación

- Análisis de planimetría y conexionado.

- Desarrollo de programación y pruebas de validación.

- Levantamiento y verificación del equipo actual en terreno.

- Se consideran 2 semanas para levantamiento y programación.

# Pruebas y Puesta en Marcha

- 6 a 8 semanas, plazo de llegada y entrega de equipos de automatización.

- 1 semana para la integración y pruebas del gabinete eléctrico.

- Se requieren 4 días de detención y disponibilidad del equipo.

- Desconexión del control y comunicación de partidor suave Sirius y conexión de Sinamics G120.

- Puesta en servicio y pruebas de funcionamiento.

# Detalle de servicios e ingeniería

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios e ingeniería |  |  |  |
| 1 | Levantamiento, Ingeniería y Programación | HH | 90 |
| 2 | Integración eléctrica y pruebas FAT | HH | 45 |
| 3 | Pruebas y puesta en marcha | HH | 36 |

# Entregables

Al término de la PEM se entregará la siguiente documentación:

- Resultados y protocolos de pruebas.

- Respaldos de software: programa Drive, PLC, etc, según corresponda.

- Planos red-line actualizados de acuerdo con la migración realizada.

# Exclusiones

- No se incluye instalación, cableado y montaje.

- No se considera integración o comunicación con otros sistemas.

- Cualquier equipo o insumo no especificado en esta oferta.

# Cuadro de Precios

| Ítem | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e Integración de hardware | 1 | $ 30.925.609 | $ 30.925.609 |
| 2 | Servicios e Ingeniería, incl. logística | 1 | $ 12.740.000 | $ 12.740.000 |
| Total |  |  |  | $ 43.665.609 |

# Entrega

- De acuerdo con coordinación con cliente.

# Condición de Pago:

    - De a cuerdo a la siguiente tabla de estados de pago:

| EP | Hito Asociado | % de Pago |
| --- | --- | --- |
| EP-1 | Recepción de Equipos y Aprobación de Ingeniería – Planimetría | 50% |
| EP-2 | Pruebas FAT/CAT de Sistema | 10% |
| EP-3 | Comisionamiento – Puesta en Marcha | 30% |
| EP-4 | Entrega de Protocolos y Planos As-Built | 10% |
|  | TOTAL | 100% |

Validez de la oferta:

- 30 días a contar de fecha de hoy.

# Datos Empresa

Razón Social: KEV PROCESS SPA

Rut: 76.220.228-K

Dirección de Facturación: VICTORIA 984, SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCIÓN

Giro: PROYECTOS Y SERVICIOS AREA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION

Contacto: CHRISTIAN BARAHONA

Numero de contacto: +569 94781983‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Correo electrónico: CHRISTIAN.BARAHONA@KEVPROCESS.COM

CHRISTIAN BARAHONA

Móvil: +569 94781983

Mail: christian.barahona@kevprocess.com

KEV PROCESS